## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
| Heures travaillées / jour | 7
| Membres de l'équipe | 1
Mariami
Statuts des tâches
A faire
En cours
A Tester
Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire
Itérations | Exigences fonctionnelles | Responsable de la tâche | Statut | Estimation Originale du reste à faire (heures) | Jour 1 reste à faire | Jour 2 reste à faire | Jour 3 reste à faire | Jour 4 reste à faire | Jour 5 reste à faire
| Préparation |  |  | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Mise en place de gitlab | Mariami | Terminé | 1 | 1
| Création du gitignore | Mariami |  | 0.25
| Installer l'IDE Visual Studio Code | Mariami | Terminé | 0.25 | 0.2
| Lier le projet à gitlab | Mariami | Terminé | 0.25 | 0.5
| Lire la documentation | Mariami | Terminé | 1 | 0.5
| Chiffrer le projet | Mariami | Terminé | 1 | 1
1 | 1001 – Créer la partie HTML |  |  | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Créer le formulaire | Mariami |  | 0.5 | 0.5
| Créer la zone pour le memory | Mariami |  | 0.5
| Créer les liens vers les différentes pages | Mariami | Terminé | 0.5
| Créer page Accueil | Mariami | Terminé | 0.5 | 0.5
| Créer page inscription | Mariami |  | 1 | 0.5
| Créer page Compte | Mariami |  | 2
| Créer page Jeu | Mariami |  | 1
| 1010 - Créer le CSS |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Créer le CSS pour la partie accueil | Mariami | Terminé
| Créer le CSS pour la partie formulaire | Mariami |  | 3
| Créer le CSS pour la partie memory | Mariami |  | 2
| 1020 - Créer le JS |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Créer le js pour la partie formulaire | Mariami |  | 3
| Créer le js pour la partie memory | Mariami |  | 10
| 1030 - Préparer la soutenance |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Charge estimée/reste à faire en heures |  |  | 29.75 | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
| Courbes idéales |  |  | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0